Приложение 1

к постановлению

главы администрации

муниципального района

Бакалинский район

№_____от «___» __________2013г.

Концепция системы электронного образования в образовательных организациях Республики Башкортостан на 2013-2017 годы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

1. Введение

Введение федеральных государственных образовательных стандартов предполагает повышение интерактивности и индивидуализации обучения, которые достигаются путем применения в современном образовательном процессе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Республике Башкортостан» на 2013-2017 годы отмечает, что стратегическими задачами современной системы образования являются совершенствование и развитие информационно-технологической базы образовательных организаций, повышение информационных компетенций работников образования, внедрение современных методов обучения на базе ИКТ.

Настоящий план мероприятий по реализации Концепции системы электронного образования в образовательных организациях Республики Башкортостан на 2013-2017 годы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан дает оценку текущему состоянию информатизации образования района, а также определяет направления и основные мероприятия внедрения единой системы электронного образования в образовательных организациях района.

Используемые определения:

Электронное образование – применение в образовательном процессе (обучении, воспитании, управлении) информационно-коммуникационных технологий, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Информационно-коммуникационные технологии – совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию целей обучения, воспитания и развития.

Сетевое взаимодействие образовательных организаций представляет собой их совместную деятельность, обеспечивающую возможность обучающемуся осваивать образовательную программу определенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений (организаций).

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Смешанное обучение – («Blended learning») обучение с использованием в той или иной мере как электронного, так и аудиторного обучения.

2. Анализ текущего состояния

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования предполагает повышение интерактивности и индивидуализации обучения, что обеспечивается применением в современном образовательном процессе различных форм электронного образования.

За последние 3 года оснащение средствами информатизации значительно улучшило состояние материально-технической базы общеобразовательных организаций района, которое можно охарактеризовать как достаточное для перехода к повсеместному внедрению системы электронного образования.

В районе создана оптимальная сеть образовательных услуг, направленных на максимальное удовлетворение потребностей и запросов детей.

Информационное образовательное пространство района включает в себя все структуры отдела образования, 27 общеобразовательных учреждений, 19 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, 1 лагерь.

Продолжается оснащение школ современным учебным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. В районе 26 компьютерных классов. В 2012/13 учебном году осуществлена  поставка 7 компьютерных классов – на один класс по 12 компьютеров (общее 94 компьютеров), 37 комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета начальных классов, в которые входят: ноутбуки учителю, проектор и интерактивная доска, акустическая система, документ-камера.

Дополнительно в 2013 году ожидается поставка 8 оборудованных предметных кабинетов для 3 школ района.

По состоянию на ноябрь 2013 года в районе в учебном процессе используются 476 компьютеров, 38 интерактивных досок, 58 мультимедиапроекторов и другое периферийное оборудование. Уровень оснащенности школ компьютерной техникой составил 6 учащихся на один компьютер. В 2011 году этот показатель составлял 5,5,  в 2012 году – 4,9. Однако достигнутый уровень нельзя характеризовать как достаточный, т.к. компьютерная техника очень быстро устаревает.

Оснащенность компьютерным оборудованием на количество обучающихся, изучающих информатику.

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся, изучающих информатику | 1108 | 1112 | 1038 |
| Компьютерные классы | 22 | 22 | 26 |
| Количество компьютеров | 174 | 196 | 276 |
| Количество ноутбуков | 26 | 30 | 230 |
| Количество интерактивных досок | 4 | 8 | 38 |
| Количество мультимедийных проекторов | 18 | 20 | 52 |

В районе 21 (77%)  школ имеют действующие локально – вычислительные сети. Работа по созданию школьных локально-вычислительных сетей продолжается.

По требованиям внедрения ФГОС рабочее место каждого учителя должно быть автоматизированным. Для реализации данного требования 200 учителей района получили ноутбуки, из них более 162 – учителя начальных классов, где ФГОС внедрены в первую очередь. Мобильность ноутбуков позволяет создавать временные учебные классы по типу 1 ученик – 1 компьютер для организации электронного обучения.

По сравнению с 2010 годом количество учреждений общего образования, имеющих учебное компьютерное оборудование, возросло на 100%.

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» все школы района подключены к Интернет. В 27 школах скорость доступа составляет более 1 Мбит/с.

По данным Районного узла связи Бакалинского района на октябрь 2013г. все школы имеют доступ к сети Интернет.

Исходя из данных видно, что в целом скорость передачи данных высокая, однако в отдельных сельских школах скорость на столько низкая, что затрудняется в полной мере организация коллективной онлайн-работы обучающихся и преподавателей, в том числе с использованием систем дистанционного обучения.

В  районе создаются все необходимые условия для повышения качества профессионального образования по эффективному использованию современных информационных технологий.  Проводится определенная работа по повышению профессионального мастерства педагогов района в области ИКТ; обучающие семинары, практикумы, курсы повышения квалификации. На педагогических советах ОУ обсуждаются вопросы, связанные с внедрением ИКТ в образовательном процессе. Всего в школах района ведут трудовую деятельность 9 учителей информатики. Количество учителей, владеющих информационно-коммуникационными технологиями составляет 94%. С поступлением компьютерного оборудования в образовательных учреждениях района педагогические работники активно стали использовать его в своей профессиональной работе. В образовательном учреждении появляется большое количество презентаций и проектов учителей и учащихся, методических разработок уроков с применением ИКТ и ресурсов Интернет. С каждым годом увеличивается количество педагогов, владеющих ИКТ. Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования помогает учителю по-новому выстраивать свою профессиональную деятельность. Кроме того, применение ИКТ в образовательном процессе является одним из критериев при аттестации педагогов на квалификационные категории. В районе значительно выросло количество учителей, использующих возможности сети Интернет в урочной, внеурочной  и проектной деятельности, электронные образовательные ресурсы: электронные учебники, виртуальные лаборатории, контроль знаний с помощью электронных продуктов.

Учителями востребованы не только федеральные образовательные ресурсы, но и информационно-образовательный портал Республики Башкортостан – oprb.ru, созданный по инициативе Башгоспедуниверситета. Портал рассчитан, прежде всего, на оказание методической поддержки учительства и решает задачу создания распределенного сообщества пользователей системы образования, ведущих общую методическую деятельность.

Система электронного образования включает в себя возможности не только электронного обучения, но и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с активным использованием сетевого взаимодействия образовательных организаций, учащихся и педагогов.

В рамках комплекса мер по модернизации общего образования Республики Башкортостан в 2011-2012 годах организована система дистанционного обучения общеобразовательных организаций, к которой подключены 100% школ. Дистанционные уроки и вебинары проводятся ежедневно, к ним может подключиться каждый пользователь системы.

3. Цель и задачи системы электронного образования

Цель системы электронного образования – обеспечение доступности качественного образования на основе использования ИКТ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования.

2. Развитие технологической инфраструктуры образовательных организаций.

3. Применение электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных учебников в процессе обучения.

4. Расширение применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства.

6. Подготовка кадров в сфере электронного образования.

4. Основные направления и механизмы реализации Концепции

4.1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования

Правовой основой для системного внедрения электронного образования являются:

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61),

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2009 года № 171 «Об информатизации системы образования Республики Башкортостан»,

Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан» на 2012-2017 годы (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 г. № 251) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан» на 2013-2017 годы (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54),

Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»,

Указ Президента Республики Башкортостан от 9 сентября 2013 года № УП-260 «О Совете при Президенте Республики Башкортостан по развитию электронного образования»,

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 13 сентября 2013 года № 1510 «О создании рабочей группы по электронному образованию»,

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан №2045 от 29 ноября 2013 г. «Об итогах работы Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан по реализации электронного образования».

4.2. Развитие технологической инфраструктуры образовательных организаций

Технологическая инфраструктура общеобразовательной организации, реализующей электронное образование, включает следующие компоненты:

- современное компьютерное и интерактивное оборудование,

- индивидуальные интерактивные средства обучения,

- серверное оборудование,

- локально-вычислительную сеть и сетевое оборудование для объединения рабочих мест в учебных и рабочих кабинетах,

- широкополосный доступ к Интернет,

- электронный контент,

- программное обеспечение для организации коллективной работы и тестирования знаний обучающихся,

- системы сопровождения образовательного процесса.

При развитии технологической структуры необходимо организовывать работу в следующих направлениях:

- создание единого сетевого информационно-коммуникационного образовательного пространства образовательных организаций для обеспечения непрерывной интернет-поддержки учебного процесса;

- обеспечение информационной защиты;

- постоянное развитие и обновление предоставляемых системой электронного образования сервисов.

4.3. Применение электронных учебников

Повседневное применение в практике школ электронных учебных материалов, в том числе и частичная замена книжных учебников электронными, проводится в соответствии с ст. 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно методическим рекомендациям Федерального института развития образования основными структурными компонентами электронного учебника являются:

1) основной материал, содержание основного учебного материала определяется ФГОС;

2) пояснительные тексты, к которым относятся графические изображения и формулы;

3) дополнительный материал, служащий для расширения и углубления базовых знаний;

4) навигационный аппарат – это удобный интерфейс, ссылки на нужную информацию;

5) аппарат организации усвоения – это задачи и вопросы для проверки знаний, задания, материалы и инструкции для самостоятельных работ и практических занятий.

При реализации данного направления образовательным организациям района необходимо:

- расширение работы с издательствами,

- формирование межшкольного электронного контента.

4.4 Расширение применения дистанционных образовательных технологий

Основные направления применения ДОТ.

1. Создание условий для применения ДОТ при реализации основной образовательной программы, в том числе:

- обучение учеников малокомплектных школ;

- подготовка одаренных детей, заинтересованных в углубленном или расширенном изучении отдельных курсов;

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Применение ДОТ для организации сетевого взаимодействия при проведении открытых уроков, вебинаров, телеконференций, профильной подготовки учащихся 10-11 классов, готовящихся к поступлению в вузы.

4.5. Внедрение систем сопровождения образовательного процесса

Данное направление предполагает внедрение систем, выполняющих следующие функции:

- отражение статистики обучения и динамики уровня знаний;

- проведение тестирования знаний как самостоятельного, так и в ходе итоговой аттестации;

- учебное администрирование;

- предоставление педагогам развитого инструментария для создания уроков;

- организация сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в глобальной и локальной сети.

Доля образовательных организаций района, использующих системы сопровождения образовательного процесса, должны составить к 2017 году 100%.

4.6. Подготовка кадров в сфере электронного образования

Необходима широкомасштабная подготовка педагогов по применению электронных учебников и ДОТ, в том числе дистанционных.

Доля учителей, повысивших квалификацию в сфере ИКТ, должна составить к 2017 году 100%.

Необходимо совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере электронного образования, а именно разработка курсов по направлениям:

- методика применения электронных учебников;

- методика применения дистанционных образовательных технологий;

- обучение специалистов муниципальных центров информатизации образования и специалистов образовательных организаций в сфере информатизации.

При этом необходима разработка дистанционных курсов по всем направлениям обучения, что позволит педагогам как можно чаще повышать уровень профессиональной компетентности.

5. Этапы и индикаторы внедрения системы электронного обучения

Этапы внедрения системы:

I этап – 2013 год – совершенствование нормативной базы;

II этап – 2013 год – разработка методики преподавания с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

III этап – 2014 год – реализация проектов по организации электронного образования;

IV этап – 2015-2017 годы – распространение проекта по электронному образованию на 100% образовательных организаций района.

Число образовательных организаций, применяющих электронное образование, достигнет к 2017 году 100%, в том числе по годам:

2013 год – до 3%,

2014 год – до 10%,

2015 год – до 30%,

2016 год – до 50%,

2017 год – до 100%.

Показатели реализации Концепции

1. Разработка нормативных актов и регламентирующих документов по следующим направлениям:

- создание инструктивно-методической базы применения электронных учебников;

- разработка инструктивно-методической базы применения ДОТ;

- разработка требований к системам сопровождения образовательных процессов, в том числе к системам предоставления сведений об успеваемости учащихся.

2. Развитие технологической инфраструктуры единой системы электронного образования, в том числе:

численность учащихся на один компьютер по годам:

2013 год – 6,1,

2014 год – 5,8,

2015 год – 5,1,

2016 год – 5,0,

2017 год – 4,8.

доля образовательных организаций, имеющих локально-вычислительные сети, по годам:

2013 год – до 50%,

2014 год – до 80%,

2015 год – до 100%.

3. Применение электронного обучения.

Доля образовательных организаций, применяющих электронное обучение, по годам:

2013 год – 3%,

2014 год – до 10%,

2015 год – до 50%,

2016 год – до 100%.

4. Развитие дистанционных образовательных технологий.

К 2015 году планируется применение различных форм дистанционного образования в 100% образовательных организаций.

5. Внедрение систем сопровождения образовательного процесса.

2014 год – внедрение электронных журналов в 100% образовательных организаций

6. Подготовка кадров в сфере электронного образования.

Доля педагогов, имеющих удостоверение повышения квалификации в сфере электронного образования, по годам:

2013 год – 51%,

2014 год – до 70%,

- 2015 – 100%.

Приложение 1

к постановлению

главы администрации

муниципального района

Бакалинский район

№_____от «___» __________2013г.

Муниципальный план мероприятий по реализации

Концепции системы электронного образования в образовательных организациях Республики Башкортостан

на 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  |  | Срок, годы |  |  | Показатель Концепции | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |
| 1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативной базы организации электронного обучения в общеобразовательных организациях |  |  | Администрация МР | 2013-2014 |  |  | – |  |  | – | – |  | – |  |  |  | – | – |  |  | Комплект нормативных, инструктивно-методических материалов по использованию электронного обучения в образовательных организациях |  |  |
| 2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация деятельности муниципального центра электронного образования, обеспечивающего внедрение электронного образования в общеобразовательных организациях | Администрация МР |  |  |  | 2013 -2017 | деятельность центра электронного образования |  |  | – |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Обеспечение муниципального центра электронного образования техническими средствами и подготовленными кадрами |
| 2.2 | Введение штатных единиц в сфере информатизации образования в общеобразовательных организациях | Администрация МР |  |  |  | 2013-2017 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих штатные единицы в сфере информатизации образования |  |  | 6 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Доля общеобразовательных организаций, имеющих штатные единицы в сфере информатизации– 100 % |
| 2.3 | Создание ЛВС общеобразовательных организаций | Администрация МР, общеобразовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | доля общеобразовательных организаций, оснащенных ЛВС (включая филиалы),% |  |  | 62 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Обеспечение доступа каждого рабочего места к образовательным ресурсам |
| 2.4 | Численность обучающихся на 1 компьютер, чел. | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Численность обучающихся на 1 компьютер, чел. |  |  | 7,5 |  |  | 6,1 |  |  | 5,5 | 5,0 |  |  |  | 4,8 |  |  | численность обучающихся на 1 компьютер – не менее 4,8 чел. |
| 2.5 | Оснащение компьютерными классами для организации электронного обучения (1 ученик-1 компьютер) | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, имеющих кабинеты «1 ученик – 1 компьютер» |  |  | 2,5 |  |  | 10 |  |  | 30 | 70 |  |  |  | 100 |  |  | Доля образовательных организаций, имеющих кабинеты «1 ученик – 1 компьютер» |
| 2.6 | Оснащение современными интерактивными средствами обучения | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения,% |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 35 | 75 |  |  |  | 100 |  |  | Доля предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения, возрастет до 100% |
| 2.7 | Обеспечение образовательных организаций системами коллективной работы, в том числе тестирования знаний | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля общеобразовательных организаций, использующих системы коллективной работы и тестирования знаний, % |  |  | 12 |  |  | 60 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Доля общеобразовательных организаций, использующих системы коллективной работы и тестирования знаний, 100% |
| 2.8 | Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, обеспечивших необходимый уровень защиты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Доля образовательных организаций, обеспечивших необходимый уровень защиты (СКФ, организационные меры), 100% |
| 2.9 | Обеспечение защиты персональных данных при работе с информационными системами | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, обеспечивших необходимый уровень защиты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Доля образовательных организаций, обеспечивших необходимый уровень защиты, 100% |
| 2.10 | Организация сервисного обслуживания средств информатизации образовательных организаций | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, в которых организовано бесперебойное обслуживание средств информатизации |  |  | 6 |  |  | 50 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Доля образовательных организаций, в которых организовано обслуживание средств информатизации, 100% |
| 3. Применение электронных учебников в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование электронного контента, соответствующего ФГОС | Образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля педагогических работников, использующих электронный контент, соответствующий ФГОС |  |  | – |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля педагогических работников, использующих соответствующий ФГОС свободно распространяемый электронный контент, возрастет до 100% |  |  |
| 3.1.1 | Использование федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов | Образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля педагогических работников, использующих контент федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов |  |  | 51 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля педагогических работников, использующих контент федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов, 100% |  |  |
| 3.1.2 | Использование электронных приложений к учебникам | Образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля педагогических работников, использующих электронные приложения к учебникам |  |  | 51 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля педагогических работников, использующих электронные приложения к учебникам, 100% |  |  |
| 3.1.3 | Сотрудничество с издательствами по апробации разрабатываемых электронных учебников | Образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – | – |  |  |  | – |  |  |  |
| 3.1.4 | Оснащение образовательных организаций электронными учебниками, соответствующими ФГОС | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, оснащенных электронными учебниками, соответствующими ФГОС |  |  | 3 |  |  | 50 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля образовательных организаций, оснащенных электронными учебниками, соответствующими ФГОС, возрастет до 100% |  |  |
| 3.2 | Участие в образовательных проектах по созданию электронного контента, в том числе: |  |  |  |  | 2013-2017 | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – | – |  |  |  | – |  |  |  |
| 3.2.1 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Открытая школа» | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, представленных в проекте «Открытая школа» |  |  | – |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля образовательных организаций, представленных в проекте «Открытая школа», возрастет до 100% |  |  |
| 3.2.2 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Информационно-образовательный портал Республики Башкортостан» | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля общеобразовательных организаций, представленных на oprb.ru |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля общеобразовательных организаций, представленных на oprb.ru – 100% |  |  |
| 4.Расширение применения дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для применения ДОТ при реализации основной общеобразовательной программы | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для применения ДОТ при реализации основой образовательной программы |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для применения ДОТ при реализации образовательной программы возрастет до 100 % |  |  |
| 4.1.1 | Создание условий для применения ДОТ для обучения учеников малокомплектных школ | Администрация МР, общеобразовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля филиалов базовых школ, имеющих возможность проводить дистанционные занятия |  |  | 7,4 |  |  | 20 |  |  | 50 | 70 |  |  | 100 |  | Доля филиалов базовых школ, имеющих возможность проводить дистанционные занятия, возрастет до 100 % |  |  |
| 4.1.2 | Применение ДОТ для организации профильной подготовки обучающихся 10-11 классов | общеобразовательные организации |  |  |  | 2013 | Доля общеобразовательных организаций, где созданы условия для профильной подготовки учащихся 10-11 классов с применением ДОТ |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля общеобразовательных организаций, где созданы условия для профильной подготовки учащихся 10-11 классов с применением ДОТ, 100% |  |  |
| 4.2 | Применение ДОТ для организации сетевого взаимодействия образовательных организаций | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации сетевого взаимодействия |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации сетевого взаимодействия – 100% |  |  |
| 4.2.1 | Проведение вебинаров, телеконференций и открытых уроков | Администрация МР, общеобразовательные организации |  |  |  | 2013 | Доля образовательных организаций, где созданы условия для проведения вебинаров, телеконференций и открытых уроков, % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, где созданы условия для проведения вебинаров, телеконференций и открытых уроков,100 % |  |  |
| 4.2.2 | Развитие системы объединенных коммуникаций edu02.ru | образовательные организации |  |  |  | 2013-2014 | Доля образовательных организаций, использующих возможности системы edu02.ru |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, использующих возможности системы edu02.ru – 100% |  |  |
| 5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение систем учета успеваемости в образовательных организациях | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2014 | Доля образовательных организаций, системы учета успеваемости, % |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, системы учета успеваемости возрастет в 2014 году до 100% |  |  |
| 5.2 | Обеспечение защиты персональных данных при работе в системах учета успеваемости в образовательных организациях | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, обеспечивших необходимый уровень защиты |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля образовательных организаций, обеспечивших необходимый уровень защиты, 100% |  |  |
| 5.3 | Внедрение систем управления (составление расписания, электронная отчетность) | Администрация МР, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, использующих системы управления, % |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 60 | 80 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, использующих системы управления, 100 % |  |  |
| 5.4 | Использование ресурсов электронных библиотечных систем | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, использующих ресурсы электронных библиотечных систем, % |  |  | − |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, использующих ресурсы электронных библиотечных систем, 100 % |  |  |
| 6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной деятельности образовательных организаций для широкого круга заинтересованных пользователей, включая работодателей для профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание и сопровождение сайтов образовательных организаций | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, имеющих сайт |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, имеющих сайт – 100% |  |  |
| 6.2 | Использование электронных систем мониторинга | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, представленных в электронных системах мониторинга |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, представленных в электронных системах мониторинга возрастет в 2014 году до 100% |  |  |
| 6.3 | Организация работы портала edu02.ru |  |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций, представленных на edu02.ru |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля образовательных организаций, представленных в электронных системах мониторинга возрастет к 2014 году до 100% |  |  |
| 7. Подготовка кадров в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности | Орган местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля педагогов, владеющих ИКТ |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля педагогов, владеющих ИКТ, возрастет до 100% |  |  |
| 7.2 | Повышение квалификации в сфере методики применения электронного обучения и ДОТ | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля учителей, имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере применения электронных учебников и ДОТ |  |  | − |  |  | 20 |  |  | 40 | 70 |  |  | 100 |  | Доля учителей, имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере применения электронных учебников и ДОТ – 100% |  |  |
| 7.3 | Участие в курсах повышения заместителей директоров по информационным технологиям | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля заместителей директоров по информационным технологиям, имеющих удостоверение о повышении квалификации |  |  | − |  |  | 20 |  |  | 40 | 70 |  |  | 100 |  | Доля заместителей директоров по информационным технологиям, имеющих удостоверение о повышении квалификации – 100% |  |  |
| 7.4 | Участие в обучении специалистов муниципальных центров информатизации образования | Администрация МР |  |  |  | 2013-2017 | Доля специалистов муниципальных центров информатизации образования, повысивших квалификацию |  |  | − |  |  | 20 |  |  | 40 | 50 |  |  | 100 |  | Доля специалистов муниципальных центров информатизации образования, повысивших квалификацию – 100% |  |  |
| 7.5 | Участие в дистанционных курсах повышения квалификации | образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля дистанционных курсов повышения квалификации от общего количества курсов |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | Доля дистанционных курсов повышения квалификации от общего количества курсов – 50% |  |  |
| 8. Мероприятия по выявлению и поощрению образовательных организаций, наиболее эффективных в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Участие в конкурсах и олимпиадах в сфере ИКТ | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение активности обучающихся и образовательных организаций в сфер электронного образования |  |  |
| 8.1.1 | Участие в олимпиаде школьников по информатике в рамках ВсОШ | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля муниципальных образований, принимающих участие в олимпиаде школьников по информатике в рамках ВсОШ |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля муниципальных образований, принимающих участие в олимпиаде школьников по информатике в рамках ВсОШ , 100% |  |  |
| 8.1.2 | Участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ» | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля муниципальных образований, принимающих участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ» |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля муниципальных образований, принимающих участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ»,100% |  |  |
| 8.1.3 | Участие в республиканском конкурсе «Электронное образование в творчестве педагога» | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля педагогов – участников конкурса, % |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 | 5 |  |  | 5 |  | Увеличение количества участников до 5% |  |  |
| 8.1.4 | Участие в конкурсе «Лучший образовательный сайт» | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 | Доля образовательных организаций – участников конкурса, % |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | Увеличение количества участников до 10% |  |  |
| 8.2 | Формирование рейтинга образовательных организаций, внедряющих электронное образования | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |  |  |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно обновляющийся рейтинг образовательных организаций , внедряющих электронное образования |  |  |

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| Администрации МР | – | Администрация муниципального района |
| --- | --- | --- |
| ИКТ | – | информационно-коммуникационные технологии |
| ЛВС | – | локально-вычислительная сеть |
| ДОТ | – | дистанционные образовательные технологии |
| СКФ | – | системы контентной фильтрации |
| ВсОШ | – | Всероссийская олимпиада школьников |